## ERP-Einfuehrung-Phasenplan-E-Co
ERP Einfuehrung Phasenplan E Commerce
Phase | Dauer | Ergebnis | Aufgaben im E-Commerce
1. Ziele und Abläufe | 3 bis 6 Wochen | Soll-Abläufe, Mengen, Budget | Abläufe je Kanal, Retouren, Zahlarten und Versandarten aufnehmen
2. Auswahl | 4 bis 10 Wochen | System und Partner stehen fest | Anbindung an Shop und Marktplätze prüfen, Kunden mit gleichem Shopsystem fragen
3. Abgleich mit dem Standard | 3 bis 6 Wochen | Konzept mit Lücken und Lösungen | Festlegen, welches System welche Daten führt; Takt und Puffer für Bestände
4. Einrichtung und Schnittstellen | 6 bis 16 Wochen | Eingerichtetes System | Shop, Marktplätze, Lager, Versand, Zahlungen und DATEV anbinden
5. Datenübernahme | parallel zu Phase 4 | Saubere Daten, 2 bis 3 Probeläufe | Artikel, Varianten, EANs, Kunden, offene Aufträge, Bestände
6. Tests und Schulung | 3 bis 6 Wochen | Freigabe durch die Fachbereiche | Testbestellung je Kanal und Zahlart, Retoure, Storno, Teillieferung
7. Go-Live und Nachbetreuung | 1 Wochenende plus 4 bis 8 Wochen | Stabiler Betrieb | Umstellung planen, letzte Daten übertragen, Bestände abgleichen, Fehler schnell lösen
Mehr E-Commerce-Insights auf wernerstrauch.de